## Tổng quan
Epic / Module | Số task | Tổng giờ ước tính | Ước tính ngày (8h/ngày)
E1. Hạ tầng & Setup dự án | 10 | 9.5 | 1.2
E2. Auth (Google OAuth + Invite) | 14 | 16.5 | 2.1
E3. Workspace & Thành viên | 10 | 12 | 1.5
E4. Project | 9 | 11.5 | 1.4
E5. Task & Subtask | 9 | 8.5 | 1.1
E6. Comment, Tag, Attachment | 7 | 6.5 | 0.8
E7. Frontend nền tảng & UI Kit | 6 | 10.5 | 1.3
E8. Frontend List View | 5 | 8 | 1
E9. Frontend Kanban Board | 7 | 10.5 | 1.3
E10. Frontend Task Detail đầy đủ | 6 | 10 | 1.2
E11. Calendar View | 4 | 6 | 0.8
E12. Notification & Realtime | 6 | 9.5 | 1.2
E13. Search | 3 | 4 | 0.5
E14. Dashboard, My Tasks, Activity Log | 6 | 8 | 1
E15. Testing | 5 | 11 | 1.4
E16. Bảo mật & Performance | 5 | 8.5 | 1.1
E17. DevOps & Deployment | 7 | 9.5 | 1.2
E18. Tài liệu & Bàn giao | 4 | 6 | 0.8
TỔNG CỘNG | 123 | 166 | 20.8

## Backlog chi tiết
ID | Epic / Module | Task | Mô tả chi tiết (để giao việc) | Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) | Giờ ước tính | Phụ thuộc (Task trước) | Độ ưu tiên | Trạng thái
T001 | E1. Hạ tầng & Setup dự án | Setup Go module & cấu trúc thư mục | Khởi tạo go module, tạo thư mục cmd/api, internal/handler, internal/service, internal/repository, internal/domain, internal/middleware, pkg/, migrations/ | Chạy được `go build ./...` không lỗi, cấu trúc thư mục đúng như mô tả | 1 | - | P0 | To Do
T002 | E1. Hạ tầng & Setup dự án | Setup Docker Compose local | Viết docker-compose.yml chạy Postgres 15+ và Redis 7+, map port ra local, volume lưu data | Chạy `docker compose up` là có DB + Redis sẵn sàng nhận kết nối | 1 | - | P0 | To Do
T003 | E1. Hạ tầng & Setup dự án | Setup migration tool + migration đầu tiên | Cài golang-migrate, viết migration tạo bảng users, workspaces. QUAN TRỌNG: dùng UUID làm primary key (extension pgcrypto hoặc uuid-ossp), có created_at/updated_at | Chạy `migrate up` tạo đúng bảng, `migrate down` xóa sạch, PK là UUID không phải serial int | 0.5 | Setup Go module & cấu trúc thư mục | P0 | To Do
T004 | E1. Hạ tầng & Setup dự án | Setup web framework + middleware cơ bản | Cài Gin (hoặc Echo). Viết middleware: CORS, logger dạng JSON có trường request_id (dùng uuid random mỗi request), recover (bắt panic trả 500 thay vì crash server) | Gọi 1 API test trả JSON đúng format, log ra console dạng JSON có request_id, cố tình panic không làm sập server | 1 | Setup Go module & cấu trúc thư mục | P0 | To Do
T005 | E1. Hạ tầng & Setup dự án | Setup config loader | Dùng viper hoặc tự viết, đọc toàn bộ config từ biến môi trường/.env: DB_URL, REDIS_URL, JWT_SECRET, GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET, RESEND_API_KEY. Không hardcode bất kỳ giá trị nào trong code | Đổi giá trị trong .env thì app đọc đúng giá trị mới, thiếu biến bắt buộc thì app báo lỗi rõ ràng khi khởi động | 1 | - | P0 | To Do
T006 | E1. Hạ tầng & Setup dự án | Setup Next.js + TailwindCSS | Khởi tạo Next.js (App Router), cài TailwindCSS, tạo cấu trúc app/, components/, lib/, hooks/, types/ | Chạy `npm run dev` hiện trang mặc định, Tailwind class hoạt động | 1 | - | P0 | To Do
T007 | E1. Hạ tầng & Setup dự án | Setup ESLint/Prettier frontend | Cấu hình ESLint + Prettier, thêm script `npm run lint` và `npm run format` | Chạy lint không lỗi trên code mẫu, format tự động đúng convention | 1 | Setup Next.js + TailwindCSS | P1 | To Do
T008 | E1. Hạ tầng & Setup dự án | Setup React Query + Axios client | Cài @tanstack/react-query, tạo axios instance có interceptor: tự gắn Authorization Bearer token, tự gọi refresh token khi gặp 401 rồi retry request gốc | Gọi API cần auth tự động có token, giả lập access token hết hạn thì tự refresh và request vẫn thành công | 1 | Setup Next.js + TailwindCSS | P0 | To Do
T009 | E1. Hạ tầng & Setup dự án | Setup golangci-lint + pre-commit | Cài golangci-lint, cấu hình file .golangci.yml, thêm git pre-commit hook chạy lint trước khi cho commit | Commit code có lỗi lint bị chặn, code sạch thì commit bình thường | 1 | Setup Go module & cấu trúc thư mục | P1 | To Do
T010 | E1. Hạ tầng & Setup dự án | Setup GitHub repo + quy trình | Tạo repo, bật branch protection cho main (bắt buộc PR + review trước khi merge), tạo PR template, viết CONTRIBUTING.md ngắn gọn quy ước branch/commit | Không thể push thẳng vào main, PR mới có template checklist sẵn | 1 | - | P1 | To Do
T011 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | Đăng ký Google OAuth Client | Vào Google Cloud Console tạo OAuth 2.0 Client ID (loại Web application), cấu hình Authorized redirect URI trỏ về /auth/google/callback | Có được client_id và client_secret, redirect URI khớp môi trường dev | 0.5 | - | P0 | To Do
T012 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | API GET /auth/google | Endpoint redirect user sang trang consent của Google, kèm scope openid/email/profile và state param chống CSRF | Gọi endpoint thì browser chuyển sang màn hình đăng nhập Google đúng app | 1 | Đăng ký Google OAuth Client | P0 | To Do
T013 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | API GET /auth/google/callback | Nhận authorization code từ Google, đổi code lấy access_token, gọi Google userinfo API lấy email/tên/avatar, verify state param | Test bằng flow thật: đăng nhập Google xong nhận được thông tin user chính xác | 1 | API GET /auth/google | P0 | To Do
T014 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | Logic find-or-create user theo email | Nếu email đã tồn tại trong bảng users thì lấy user đó, chưa có thì tạo mới với tên/avatar lấy từ Google | Đăng nhập lần đầu tạo user mới, đăng nhập lần sau không tạo trùng | 1.5 | API GET /auth/google/callback | P0 | To Do
T015 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | Sinh JWT access + refresh token | Access token hết hạn 15-30 phút, refresh token hết hạn 7-30 ngày, lưu refresh token vào DB hoặc Redis để có thể thu hồi | Decode JWT thấy đúng claims (user_id, email, exp), refresh token khác access token | 1.5 | Logic find-or-create user theo email | P0 | To Do
T016 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | API POST /auth/refresh | Nhận refresh token, verify còn hợp lệ (chưa hết hạn, chưa bị blacklist), phát access token mới | Refresh token hợp lệ trả access token mới, refresh token sai/hết hạn trả 401 | 1 | Sinh JWT access + refresh token | P0 | To Do
T017 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | API POST /auth/logout | Thu hồi refresh token hiện tại (đưa vào blacklist Redis hoặc xóa khỏi DB) | Sau khi logout, dùng lại refresh token cũ bị từ chối | 1 | Sinh JWT access + refresh token | P1 | To Do
T018 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | Middleware xác thực JWT | Đọc header Authorization Bearer, verify chữ ký + hạn JWT, gắn user_id vào context request cho các handler sau dùng | Request không có/token sai trả 401, token đúng thì handler lấy được user_id từ context | 1.5 | Sinh JWT access + refresh token | P0 | To Do
T019 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | Migration bảng invitations | Cột: id (uuid), email, workspace_id, role, token (unique), expires_at, accepted_at, created_by | Migration chạy đúng, có unique constraint trên token | 0.5 | Setup migration tool + migration đầu tiên | P0 | To Do
T020 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | API POST /workspaces/:id/invitations | Tạo bản ghi invitation với token random (32 bytes hex), hạn 7 ngày, gọi service gửi email qua Resend/SendGrid chứa link app.com/invite/accept?token=... | Gọi API tạo đúng bản ghi DB và email thật được gửi tới hộp thư người nhận | 1 | Migration bảng invitations + Setup Resend/SendGrid | P0 | To Do
T021 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | API GET /invitations/:token | Trả thông tin lời mời (tên workspace, role, email được mời) để FE hiển thị trước khi user xác nhận | Token hợp lệ trả đúng data, token sai/hết hạn trả 404/410 | 1 | API POST /workspaces/:id/invitations | P1 | To Do
T022 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | API POST /invitations/:token/accept | User đã đăng nhập (có JWT) xác nhận lời mời: verify email JWT trùng email lời mời, thêm user vào workspace_members, đánh dấu invitation đã accepted | Email khớp thì join workspace thành công, email không khớp trả lỗi rõ ràng | 1 | API GET /invitations/:token, Middleware xác thực JWT | P0 | To Do
T023 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | Frontend: trang đăng nhập Google | Nút 'Đăng nhập với Google' redirect sang GET /auth/google của BE, xử lý khi BE redirect ngược lại kèm token thì lưu token và chuyển vào app | Bấm nút đăng nhập xong vào được trang chính, token được lưu (cookie httpOnly khuyến nghị) | 2 | API GET /auth/google/callback, Setup React Query + Axios client | P0 | To Do
T024 | E2. Auth (Google OAuth + Invite) | Frontend: trang chấp nhận lời mời | Trang /invite/accept?token=... gọi GET /invitations/:token hiển thị tên workspace, nút xác nhận gọi POST accept. Nếu chưa đăng nhập thì lưu token vào localStorage rồi redirect qua Google login trước | Người được mời bấm link email, đăng nhập Google nếu cần, thấy nút xác nhận, bấm xong vào thẳng workspace | 2 | Frontend: trang đăng nhập Google, API POST /invitations/:token/accept | P0 | To Do
T025 | E3. Workspace & Thành viên | Migration bảng workspaces | Cột: id (uuid), name, slug, owner_id, created_at, updated_at | Migration chạy đúng, có index trên owner_id | 0.5 | Setup migration tool + migration đầu tiên | P0 | To Do
T026 | E3. Workspace & Thành viên | Migration bảng workspace_members | Cột: id, workspace_id, user_id, role (enum: owner/admin/member), joined_at. Unique constraint (workspace_id, user_id) | Migration chạy đúng, không cho phép 1 user join 2 lần cùng workspace | 0.5 | Migration bảng workspaces | P0 | To Do
T027 | E3. Workspace & Thành viên | API POST /workspaces | Tạo workspace mới, tự động thêm người tạo làm owner trong workspace_members | Gọi API tạo đúng workspace + bản ghi owner | 1 | Migration bảng workspace_members, Middleware xác thực JWT | P0 | To Do
T028 | E3. Workspace & Thành viên | API GET /workspaces | Trả danh sách workspace mà user hiện tại là thành viên | Chỉ trả workspace user thuộc về, không lộ workspace của người khác | 1 | API POST /workspaces | P0 | To Do
T029 | E3. Workspace & Thành viên | API PATCH /workspaces/:id | Sửa tên/thông tin workspace, chỉ owner/admin được sửa | Member thường gọi API này bị từ chối 403 | 1 | API POST /workspaces | P1 | To Do
T030 | E3. Workspace & Thành viên | API DELETE /workspaces/:id | Xóa workspace (soft delete), chỉ owner được xóa | Admin/member gọi bị 403, owner gọi thành công | 1 | API POST /workspaces | P1 | To Do
T031 | E3. Workspace & Thành viên | API quản lý thành viên (add/update role/remove) | POST /workspaces/:id/members (thêm trực tiếp - dùng cho seed/test), PATCH đổi role, DELETE xóa thành viên. Chỉ owner/admin được thao tác | Member thường không tự thêm được người khác, owner/admin thao tác được bình thường | 1.5 | API PATCH /workspaces/:id | P1 | To Do
T032 | E3. Workspace & Thành viên | Middleware kiểm tra quyền theo workspace (RBAC) | Middleware nhận role tối thiểu yêu cầu (vd RequireRole('admin')), kiểm tra workspace_members của user trong context, không đủ quyền trả 403 | Test với 3 role khác nhau ra đúng kết quả cho phép/từ chối | 1.5 | API quản lý thành viên (add/update role/remove) | P0 | To Do
T033 | E3. Workspace & Thành viên | Frontend: trang danh sách + tạo workspace | Hiển thị danh sách workspace dạng list/card, modal tạo workspace mới (nhập tên) | Tạo workspace xong tự động xuất hiện trong danh sách, chuyển vào được | 2 | API GET /workspaces, Frontend: trang đăng nhập Google | P0 | To Do
T034 | E3. Workspace & Thành viên | Frontend: trang quản lý thành viên | Danh sách thành viên workspace, dropdown đổi role, nút xóa thành viên, ô nhập email để mời (gọi API invitation ở E2) | Owner/admin thao tác được, member thường không thấy nút thao tác | 2 | Frontend: trang danh sách + tạo workspace, API POST /workspaces/:id/invitations | P1 | To Do
T035 | E4. Project | Migration bảng projects | Cột: id, workspace_id, name, color, icon, created_by, archived_at, created_at | Migration đúng, index trên workspace_id | 0.5 | Migration bảng workspaces | P0 | To Do
T036 | E4. Project | Migration bảng project_members | Cột: id, project_id, user_id, joined_at. Unique (project_id, user_id) | Migration đúng, unique constraint hoạt động | 0.5 | Migration bảng projects | P0 | To Do
T037 | E4. Project | API POST /workspaces/:id/projects | Tạo project trong workspace, tự thêm người tạo vào project_members | Tạo xong project thuộc đúng workspace | 1 | Migration bảng project_members, Middleware kiểm tra quyền theo workspace (RBAC) | P0 | To Do
T038 | E4. Project | API GET /workspaces/:id/projects | List project theo workspace, chỉ trả project mà user là thành viên (hoặc mọi project nếu chọn model đơn giản hơn) | List đúng, không lộ project của workspace khác | 1 | API POST /workspaces/:id/projects | P0 | To Do
T039 | E4. Project | API GET/PATCH/DELETE /projects/:id | Xem chi tiết, sửa tên/màu/icon, xóa mềm (archived_at) | CRUD hoạt động đúng, chỉ thành viên project mới thao tác được | 1 | API GET /workspaces/:id/projects | P0 | To Do
T040 | E4. Project | API quản lý thành viên project | POST/DELETE /projects/:id/members - thêm/xóa thành viên khỏi project | Thêm/xóa đúng, không cho member ngoài project truy cập task bên trong | 1.5 | API GET/PATCH/DELETE /projects/:id | P1 | To Do
T041 | E4. Project | Frontend: trang danh sách project (grid/card) | Hiển thị project dạng card có màu/icon, nút tạo project mới mở modal | Danh sách hiển thị đúng dữ liệu thật từ API | 2 | API GET /workspaces/:id/projects, Frontend: trang danh sách + tạo workspace | P0 | To Do
T042 | E4. Project | Frontend: modal tạo project | Form nhập tên, chọn màu, chọn icon, submit gọi API tạo | Tạo xong project mới xuất hiện ngay trong danh sách (không cần reload) | 2 | Frontend: trang danh sách project (grid/card) | P0 | To Do
T043 | E4. Project | Frontend: khung trang chi tiết project | Layout với 3 tab List/Board/Calendar (chưa cần nội dung, chỉ khung + routing chuyển tab) | Chuyển tab đổi URL, giữ đúng state đang chọn | 2 | Frontend: trang danh sách project (grid/card) | P0 | To Do
T044 | E5. Task & Subtask | Migration bảng tasks | Cột: id, workspace_id, project_id, title, description (text), status, priority, due_date, assignee_id (nullable), position (float/double precision), archived_at, created_at, updated_at. Index trên project_id, assignee_id, status, due_date | Migration đúng, index tạo đủ 4 cột nêu trên | 0.5 | Migration bảng projects | P0 | To Do
T045 | E5. Task & Subtask | Migration bảng subtasks | Cột: id, task_id, title, is_done (boolean), position, created_at | Migration đúng, FK về tasks | 0.5 | Migration bảng tasks | P0 | To Do
T046 | E5. Task & Subtask | API POST /projects/:id/tasks | Tạo task mới trong project, tự tính position (task mới thêm vào cuối cột mặc định 'To Do') | Tạo task xong xuất hiện đúng project, đúng status mặc định | 1 | Migration bảng tasks, API GET/PATCH/DELETE /projects/:id | P0 | To Do
T047 | E5. Task & Subtask | API GET /projects/:id/tasks (list + filter + phân trang) | Query param: status, assignee_id, priority, page, limit (hoặc cursor). Trả kèm total count | Filter đúng kết quả, phân trang không trả quá limit yêu cầu | 1 | API POST /projects/:id/tasks | P0 | To Do
T048 | E5. Task & Subtask | API GET/PATCH/DELETE /tasks/:id | Xem chi tiết, sửa title/description/priority/due_date/assignee, xóa mềm | CRUD hoạt động đúng, chỉ thành viên project thao tác được | 1 | API GET /projects/:id/tasks (list + filter + phân trang) | P0 | To Do
T049 | E5. Task & Subtask | API PATCH /tasks/:id/status | Đổi status task (dùng riêng cho hành động kéo-thả giữa cột trên kanban) | Đổi status thành công, trả về task đã cập nhật | 1 | API GET/PATCH/DELETE /tasks/:id | P0 | To Do
T050 | E5. Task & Subtask | API PATCH /tasks/:id/position (fractional indexing) | Nhận vị trí mới (trước/sau task nào), tính giá trị position mới bằng trung bình cộng của 2 task liền kề (không phải update lại toàn bộ danh sách) | Kéo thả nhiều lần liên tiếp vẫn giữ đúng thứ tự, không phải update các task khác | 1 | API PATCH /tasks/:id/status | P0 | To Do
T051 | E5. Task & Subtask | API subtask CRUD | POST /tasks/:id/subtasks, PATCH /subtasks/:id (đổi title/is_done), DELETE /subtasks/:id | Tick hoàn thành subtask lưu đúng, xóa subtask không ảnh hưởng task cha | 1.5 | Migration bảng subtasks, API GET/PATCH/DELETE /tasks/:id | P0 | To Do
T052 | E5. Task & Subtask | API multi-assignee (tùy chọn) | Nếu muốn nhiều người phụ trách 1 task: bảng task_assignees (task_id, user_id), API thêm/xóa assignee | Gán được nhiều người, list task filter theo 1 trong các assignee vẫn ra đúng kết quả | 1 | API GET/PATCH/DELETE /tasks/:id | P2 | To Do
T053 | E6. Comment, Tag, Attachment | Migration bảng comments | Cột: id, task_id, user_id, content (text), created_at, updated_at | Migration đúng, FK về tasks và users | 0.5 | Migration bảng tasks | P0 | To Do
T054 | E6. Comment, Tag, Attachment | API comment CRUD (không cho sửa, chỉ tạo/xóa) | POST /tasks/:id/comments, GET /tasks/:id/comments, DELETE /comments/:id (chỉ người tạo hoặc admin xóa được) | Tạo/xóa đúng quyền, user khác không xóa được comment người khác | 1.5 | Migration bảng comments | P0 | To Do
T055 | E6. Comment, Tag, Attachment | Migration bảng tags & task_tags | tags: id, workspace_id, name, color. task_tags: task_id, tag_id (many-to-many, composite PK) | Migration đúng, unique (task_id, tag_id) | 0.5 | Migration bảng tasks | P1 | To Do
T056 | E6. Comment, Tag, Attachment | API tag CRUD + gắn/gỡ tag vào task | POST /workspaces/:id/tags, POST/DELETE /tasks/:id/tags/:tagId | Gắn/gỡ tag đúng, list task filter theo tag ra đúng kết quả | 1.5 | Migration bảng tags & task_tags | P1 | To Do
T057 | E6. Comment, Tag, Attachment | Migration bảng attachments | Cột: id, task_id, uploaded_by, file_name, file_url, file_size, mime_type, created_at | Migration đúng | 0.5 | Migration bảng tasks | P1 | To Do
T058 | E6. Comment, Tag, Attachment | Setup storage client (S3/MinIO hoặc local) | Kết nối tới object storage (khuyến nghị S3-compatible để dễ scale, không lưu file trên chính server backend) | Upload/download thử 1 file thành công qua SDK | 1 | Migration bảng attachments | P1 | To Do
T059 | E6. Comment, Tag, Attachment | API upload/xóa attachment | POST /tasks/:id/attachments (multipart upload, giới hạn size + loại file), DELETE /attachments/:id | Upload file thật thành công, file quá giới hạn size bị từ chối với thông báo rõ | 1 | Setup storage client (S3/MinIO hoặc local) | P1 | To Do
T060 | E7. Frontend nền tảng & UI Kit | UI Kit cơ bản: Button, Input, Modal | Component tái sử dụng, có props variant/size, dùng chung trong toàn app | Dùng lại được ở nhiều màn hình khác nhau không phải viết lại CSS | 1.5 | Setup Next.js + TailwindCSS | P0 | To Do
T061 | E7. Frontend nền tảng & UI Kit | UI Kit: Dropdown, Avatar, Badge | Dropdown chọn (assignee, status...), Avatar hiển thị ảnh/initials, Badge cho priority/status | Component render đúng props truyền vào, đóng dropdown khi click ra ngoài | 1.5 | UI Kit cơ bản: Button, Input, Modal | P0 | To Do
T062 | E7. Frontend nền tảng & UI Kit | Toast notification component | Hiển thị thông báo thành công/lỗi góc màn hình, tự ẩn sau vài giây | Gọi toast.success()/toast.error() hiển thị đúng, tự biến mất | 2 | UI Kit cơ bản: Button, Input, Modal | P1 | To Do
T063 | E7. Frontend nền tảng & UI Kit | Layout: Sidebar | Danh sách workspace hiện tại + project trong workspace đó, nút chuyển workspace | Click project chuyển đúng trang, hiển thị đúng project đang active | 2 | Frontend: trang danh sách project (grid/card) | P0 | To Do
T064 | E7. Frontend nền tảng & UI Kit | Layout: Topbar | Ô search, avatar user (dropdown logout/profile), icon chuông thông báo | Click avatar mở dropdown, click chuông mở panel thông báo (rỗng tạm thời) | 2 | UI Kit: Dropdown, Avatar, Badge | P0 | To Do
T065 | E7. Frontend nền tảng & UI Kit | Store quản lý user hiện tại | Zustand store lưu thông tin user đăng nhập, dùng chung toàn app (avatar, tên, id) | Đăng nhập xong mọi nơi trong app đọc đúng thông tin user | 1.5 | Frontend: trang đăng nhập Google | P0 | To Do
T066 | E8. Frontend List View | Component bảng danh sách task | Cột: title, assignee (avatar), due date, priority (badge màu), status. Dùng dữ liệu thật từ API list task | Render đúng dữ liệu, loading skeleton khi đang tải | 2 | API GET /projects/:id/tasks (list + filter + phân trang), UI Kit: Dropdown, Avatar, Badge | P0 | To Do
T067 | E8. Frontend List View | Sort theo cột | Click header cột để sort tăng/giảm (client-side hoặc gọi lại API với sort param) | Click sort đúng thứ tự, click lại đảo chiều | 1.5 | Component bảng danh sách task | P1 | To Do
T068 | E8. Frontend List View | Group theo status/assignee | Toggle group by, hiển thị task chia theo nhóm có thể collapse/expand | Đổi group by cập nhật UI đúng ngay lập tức | 1.5 | Component bảng danh sách task | P1 | To Do
T069 | E8. Frontend List View | Inline edit trong list | Click trực tiếp vào ô assignee/status/priority trong bảng để đổi nhanh không cần mở modal | Đổi xong gọi API update, UI cập nhật ngay (optimistic) | 1.5 | Component bảng danh sách task | P1 | To Do
T070 | E8. Frontend List View | Modal chi tiết task (bản cơ bản) | Mở khi click task: hiển thị title, description, assignee, due date, priority - cho sửa trực tiếp | Sửa xong lưu đúng, đóng modal danh sách cập nhật theo | 1.5 | Component bảng danh sách task, API GET/PATCH/DELETE /tasks/:id | P0 | To Do
T071 | E9. Frontend Kanban Board | Setup dnd-kit cơ bản | Cài đặt DndContext, SortableContext bao ngoài board | Kéo thử 1 item di chuyển được trên UI (chưa cần lưu) | 1 | Frontend: khung trang chi tiết project | P0 | To Do
T072 | E9. Frontend Kanban Board | Component Column + Card | Column hiển thị tên trạng thái + danh sách card, Card hiển thị title/avatar/due date/priority/số subtask/số comment | Render đúng dữ liệu thật từ API, card đẹp gọn theo design đã thống nhất | 2 | Setup dnd-kit cơ bản, API GET /projects/:id/tasks (list + filter + phân trang) | P0 | To Do
T073 | E9. Frontend Kanban Board | Kéo-thả giữa cột (update status) | Khi thả card sang cột khác, gọi API PATCH status, optimistic update UI trước khi API trả về | Kéo xong đổi cột ngay lập tức, nếu API lỗi thì rollback UI về vị trí cũ | 1.5 | Component Column + Card, API PATCH /tasks/:id/status | P0 | To Do
T074 | E9. Frontend Kanban Board | Kéo-thả sắp xếp trong cột (update position) | Khi thả card vào vị trí mới trong cùng cột, tính vị trí trước/sau rồi gọi API update position | Kéo nhiều lần liên tiếp giữ đúng thứ tự, F5 lại vẫn đúng thứ tự đã kéo | 1.5 | Kéo-thả giữa cột (update status), API PATCH /tasks/:id/position (fractional indexing) | P0 | To Do
T075 | E9. Frontend Kanban Board | Thêm/xóa/đổi tên cột tùy chỉnh | Nút '+ thêm cột', click tên cột để sửa, nút xóa cột (chặn xóa nếu còn task bên trong hoặc di chuyển task sang cột khác trước) | Thêm/sửa/xóa cột hoạt động đúng, dữ liệu đồng bộ với backend | 2 | Component Column + Card | P1 | To Do
T076 | E9. Frontend Kanban Board | Filter trên board | Dropdown filter theo assignee/tag/priority phía trên board, board chỉ hiện task khớp filter | Chọn nhiều filter cùng lúc ra đúng kết quả giao (AND logic) | 1.5 | Component Column + Card | P1 | To Do
T077 | E9. Frontend Kanban Board | Search task trong project | Ô search riêng cho trang project, search theo title, debounce 300ms | Gõ search ra đúng kết quả gần như tức thời, không gọi API dồn dập | 1 | Component Column + Card | P1 | To Do
T078 | E10. Frontend Task Detail đầy đủ | Layout Task Detail (side panel hoặc full page) | Quyết định 1 trong 2 kiểu UI (khuyến nghị side panel/drawer để không mất context board phía sau) | Mở/đóng panel mượt, không load lại toàn trang | 2 | Modal chi tiết task (bản cơ bản) | P0 | To Do
T079 | E10. Frontend Task Detail đầy đủ | Rich text editor cho description | Tích hợp Tiptap, hỗ trợ bold/italic/list/link cơ bản, lưu dạng JSON hoặc HTML | Gõ định dạng xong lưu đúng, mở lại hiển thị đúng định dạng đã lưu | 2 | Layout Task Detail (side panel hoặc full page) | P1 | To Do
T080 | E10. Frontend Task Detail đầy đủ | Subtask checklist UI | Danh sách subtask có checkbox, input thêm subtask mới, nút xóa từng subtask | Tick/thêm/xóa subtask cập nhật % hoàn thành hiển thị trên card ngoài board | 1.5 | Layout Task Detail (side panel hoặc full page), API subtask CRUD | P0 | To Do
T081 | E10. Frontend Task Detail đầy đủ | Upload file UI trong task detail | Kéo-thả hoặc chọn file để upload, hiển thị danh sách file đã đính kèm với nút xóa | Upload xong hiện ngay trong danh sách, xóa xong biến mất ngay | 1.5 | Layout Task Detail (side panel hoặc full page), API upload/xóa attachment | P1 | To Do
T082 | E10. Frontend Task Detail đầy đủ | Comment section UI | Danh sách comment theo thời gian, ô nhập comment mới, nút xóa (chỉ hiện với người tạo/admin) | Comment mới hiện ngay không cần reload, xóa đúng quyền | 1.5 | Layout Task Detail (side panel hoặc full page), API comment CRUD (không cho sửa, chỉ tạo/xóa) | P0 | To Do
T083 | E10. Frontend Task Detail đầy đủ | Editor assignee/priority/due date | Dropdown đổi assignee, đổi priority, date picker đổi due date ngay trong panel | Đổi xong lưu ngay (không cần nút save riêng), đồng bộ ra board/list | 1.5 | Layout Task Detail (side panel hoặc full page) | P0 | To Do
T084 | E11. Calendar View | API GET tasks theo khoảng thời gian | Query param from/to, trả task có due_date trong khoảng đó thuộc project | Trả đúng dữ liệu theo khoảng ngày truyền vào | 1 | API GET /projects/:id/tasks (list + filter + phân trang) | P1 | To Do
T085 | E11. Calendar View | Component Calendar | Tích hợp react-big-calendar hoặc FullCalendar, hiển thị task theo due_date dạng event trên đúng ngày | Chuyển tháng/tuần hiển thị đúng task tương ứng | 2 | API GET tasks theo khoảng thời gian, Frontend: khung trang chi tiết project | P1 | To Do
T086 | E11. Calendar View | Kéo-thả đổi due date trên calendar | Kéo event sang ngày khác gọi API update due_date | Kéo xong lưu đúng ngày mới, UI cập nhật ngay | 1.5 | Component Calendar, API GET/PATCH/DELETE /tasks/:id | P2 | To Do
T087 | E11. Calendar View | Click ngày để tạo task nhanh | Click vào ô ngày trống mở modal tạo task nhanh với due_date đã điền sẵn | Tạo xong task xuất hiện đúng ngày đã click | 1.5 | Component Calendar, API POST /projects/:id/tasks | P2 | To Do
T088 | E12. Notification & Realtime | Migration bảng notifications | Cột: id, user_id, type, content, related_task_id, is_read, created_at | Migration đúng, index trên user_id + is_read | 0.5 | Migration bảng tasks | P1 | To Do
T089 | E12. Notification & Realtime | Trigger tạo notification | Khi assign task cho ai đó, khi có comment mới trên task mình theo dõi, khi task sắp đến hạn (cron job riêng) → insert bản ghi notification tương ứng | Test 3 tình huống trên đều tạo đúng notification cho đúng người | 1.5 | Migration bảng notifications | P1 | To Do
T090 | E12. Notification & Realtime | API GET /notifications + PATCH đánh dấu đã đọc | List notification của user hiện tại (phân trang), PATCH đánh dấu 1 hoặc tất cả đã đọc | List đúng, đánh dấu đọc không hiện lại badge chưa đọc | 1 | Trigger tạo notification | P1 | To Do
T091 | E12. Notification & Realtime | Setup WebSocket server + Redis Pub/Sub | Endpoint WS /ws (xác thực bằng JWT qua query param hoặc header khi handshake), khi có notification mới thì publish lên Redis channel, mọi instance backend subscribe channel đó để đẩy xuống đúng client đang kết nối với mình | Test với 2 instance backend chạy song song, notification từ instance A vẫn tới được client đang nối instance B | 3 | API GET /notifications + PATCH đánh dấu đã đọc | P1 | To Do
T092 | E12. Notification & Realtime | Frontend WebSocket client | Kết nối WS khi load app, tự động reconnect khi mất kết nối (exponential backoff), cập nhật store notification khi nhận message mới | Tắt mạng bật lại tự kết nối lại không cần F5 trang | 2 | Setup WebSocket server + Redis Pub/Sub, Store quản lý user hiện tại | P1 | To Do
T093 | E12. Notification & Realtime | Notification dropdown UI + badge | Click chuông mở danh sách notification, số chưa đọc hiện badge đỏ trên icon chuông, click 1 notification điều hướng tới task liên quan | Nhận notification mới badge tự tăng ngay không cần reload | 1.5 | Frontend WebSocket client, Layout: Topbar | P1 | To Do
T094 | E13. Search | Full-text search index Postgres | Thêm cột tsvector hoặc dùng GIN index cho title + description, trigger tự cập nhật khi task thay đổi | Search vẫn nhanh (dùng EXPLAIN ANALYZE kiểm tra) khi bảng có nhiều dữ liệu test | 1 | Migration bảng tasks | P2 | To Do
T095 | E13. Search | API GET /search | Nhận query string, search task theo title/description trong phạm vi workspace user có quyền truy cập | Search ra đúng kết quả liên quan, không lộ task workspace khác | 1 | Full-text search index Postgres | P2 | To Do
T096 | E13. Search | Frontend command palette (Cmd+K) | Modal search nổi lên khi bấm Cmd/Ctrl+K, gõ search hiện kết quả task/project ngay, click để điều hướng | Bấm phím tắt mở nhanh, chọn kết quả điều hướng đúng trang | 2 | API GET /search, UI Kit cơ bản: Button, Input, Modal | P2 | To Do
T097 | E14. Dashboard, My Tasks, Activity Log | API GET /me/tasks | Trả toàn bộ task được assign cho user hiện tại trên mọi project trong workspace, có filter theo status/due date | Đúng dữ liệu, không lẫn task của người khác | 1 | API GET /projects/:id/tasks (list + filter + phân trang) | P1 | To Do
T098 | E14. Dashboard, My Tasks, Activity Log | Frontend trang 'My Tasks' | Danh sách/board task của riêng user hiện tại, group theo project | Hiển thị đúng, click task mở được task detail như bình thường | 2 | API GET /me/tasks, Layout: Sidebar | P1 | To Do
T099 | E14. Dashboard, My Tasks, Activity Log | Migration bảng activity_logs | Cột: id, workspace_id, actor_id, action_type, target_type, target_id, metadata (jsonb), created_at | Migration đúng | 0.5 | Migration bảng workspaces | P2 | To Do
T100 | E14. Dashboard, My Tasks, Activity Log | Trigger ghi activity log | Ghi log khi: tạo/sửa/xóa task, đổi status, thêm thành viên... (áp dụng vào các service đã có sẵn ở E3-E5) | Thực hiện các hành động trên đều sinh đúng bản ghi log | 1.5 | Migration bảng activity_logs | P2 | To Do
T101 | E14. Dashboard, My Tasks, Activity Log | API GET /projects/:id/activity | List activity log theo project, phân trang, kèm thông tin người thực hiện | Trả đúng thứ tự thời gian mới nhất trước | 1 | Trigger ghi activity log | P2 | To Do
T102 | E14. Dashboard, My Tasks, Activity Log | Frontend Dashboard workspace | Biểu đồ số task theo status (dùng recharts), số task quá hạn, số task hoàn thành tuần này | Biểu đồ render đúng dữ liệu thật, cập nhật khi filter khoảng thời gian | 2 | API GET /me/tasks, Setup React Query + Axios client | P2 | To Do
T103 | E15. Testing | Unit test service Task | Test các hàm business logic quan trọng: tạo task, đổi status, tính lại position khi kéo thả, dùng mock repository | Coverage cho các case chính (happy path + case lỗi input sai) | 2 | API PATCH /tasks/:id/position (fractional indexing) | P1 | To Do
T104 | E15. Testing | Unit test service Project & Workspace | Test logic tạo/xóa, kiểm tra quyền theo role | Test pass đầy đủ case owner/admin/member | 2 | API quản lý thành viên (add/update role/remove) | P1 | To Do
T105 | E15. Testing | Unit test service Auth | Test logic sinh/verify JWT, refresh token, find-or-create user | Test pass với token hợp lệ/hết hạn/sai chữ ký | 2 | Sinh JWT access + refresh token | P1 | To Do
T106 | E15. Testing | Integration test API chính | Dùng httptest, test end-to-end 1 luồng: tạo workspace → tạo project → tạo task → đổi status → xóa, chạy trên DB test riêng | Chạy tự động trong CI, pass 100% | 3 | Unit test service Task, Unit test service Project & Workspace | P1 | To Do
T107 | E15. Testing | Test authorization cross-tenant | Test user A không truy cập/sửa được task của workspace mà A không phải thành viên | Mọi trường hợp cross-tenant đều bị chặn đúng (403/404) | 2 | Integration test API chính | P0 | To Do
T108 | E16. Bảo mật & Performance | Rate limiting middleware | Giới hạn số request/phút theo IP cho endpoint auth (chống brute-force), theo workspace_id cho API chung | Vượt giới hạn trả 429 kèm thông báo rõ ràng | 2 | Middleware xác thực JWT | P1 | To Do
T109 | E16. Bảo mật & Performance | Input sanitization chống XSS | Sanitize nội dung rich text (description, comment) trước khi lưu DB hoặc khi render ở FE | Nhập script tag vào description không thực thi được khi hiển thị | 1 | Rich text editor cho description | P0 | To Do
T110 | E16. Bảo mật & Performance | Review index + EXPLAIN ANALYZE | Chạy EXPLAIN ANALYZE cho các query hay dùng nhất (list task có filter, dashboard), thêm index còn thiếu | Các query chính đều dùng Index Scan, không có Seq Scan trên bảng lớn | 2 | API GET /projects/:id/tasks (list + filter + phân trang) | P1 | To Do
T111 | E16. Bảo mật & Performance | Load test cơ bản (k6) | Viết script k6 test API list task và tạo task với concurrent users giả lập, xác định điểm nghẽn | Có báo cáo p95 latency ở mức tải giả định (vd 100 concurrent user) | 2 | Integration test API chính | P2 | To Do
T112 | E16. Bảo mật & Performance | Tối ưu connection pool DB | Cấu hình max_open_conns/max_idle_conns hợp lý theo tài nguyên server, tránh connection leak | Chạy load test không bị lỗi 'too many connections' | 1.5 | Load test cơ bản (k6) | P2 | To Do
T113 | E17. DevOps & Deployment | Dockerfile backend (multi-stage build) | Stage build compile Go binary, stage runtime dùng base image nhẹ (alpine/distroless) | Image build ra dung lượng nhỏ (dưới ~30MB), container chạy đúng | 1 | Setup Go module & cấu trúc thư mục | P1 | To Do
T114 | E17. DevOps & Deployment | Docker Compose production | File compose cho production gồm backend + Postgres + Redis, dùng biến môi trường riêng cho prod | Chạy compose lên môi trường staging hoạt động đúng | 1.5 | Dockerfile backend (multi-stage build) | P1 | To Do
T115 | E17. DevOps & Deployment | GitHub Actions CI | Workflow chạy lint + test + build mỗi khi có PR/push, chặn merge nếu fail | PR fail CI không merge được | 1.5 | Integration test API chính, golangci-lint | P1 | To Do
T116 | E17. DevOps & Deployment | Deploy backend + domain + SSL | Deploy lên VPS/Railway/Render, gắn domain, bật HTTPS (Let's Encrypt hoặc platform tự lo) | Truy cập API qua domain https thành công | 1.5 | Docker Compose production | P1 | To Do
T117 | E17. DevOps & Deployment | Deploy frontend (Vercel) | Deploy Next.js lên Vercel, cấu hình biến môi trường trỏ đúng API backend production | App chạy đúng trên domain production, gọi API thành công | 2 | Deploy backend + domain + SSL | P1 | To Do
T118 | E17. DevOps & Deployment | Setup backup DB tự động | Cron job backup Postgres hàng ngày, lưu ra storage riêng (S3), test thử restore 1 lần | Restore thử từ file backup ra dữ liệu đúng | 1 | Deploy backend + domain + SSL | P0 | To Do
T119 | E17. DevOps & Deployment | Setup uptime monitoring | Đăng ký UptimeRobot hoặc tương tự, theo dõi endpoint health-check, cấu hình alert email/Slack khi downtime | Tắt thử server, nhận được cảnh báo trong vài phút | 1 | Deploy backend + domain + SSL | P2 | To Do
T120 | E18. Tài liệu & Bàn giao | README dự án | Hướng dẫn setup local, chạy migration, danh sách biến môi trường cần có, lệnh chạy test | Người mới đọc README setup chạy được dự án local mà không cần hỏi thêm | 1 | - | P1 | To Do
T121 | E18. Tài liệu & Bàn giao | API doc (Swagger/OpenAPI) | Generate hoặc viết tay OpenAPI spec cho toàn bộ endpoint, có thể dùng swaggo cho Go | Mở Swagger UI thấy đầy đủ API, thử gọi thử trực tiếp trên UI được | 2 | - | P1 | To Do
T122 | E18. Tài liệu & Bàn giao | ADR các quyết định kỹ thuật chính | File markdown trong docs/adr/ ghi lại lý do chọn: Go framework, ORM, JWT vs session, kiến trúc layered | Có ít nhất 4-5 file ADR cho các quyết định lớn nhất của dự án | 2 | - | P2 | To Do
T123 | E18. Tài liệu & Bàn giao | Video/demo giới thiệu tính năng | Quay màn hình demo luồng chính: đăng nhập → tạo project → tạo task → kéo thả board → mời thành viên | Video dài 3-5 phút, đủ để người xem hiểu tính năng chính | 1 | - | P2 | To Do